**Інформація про проект**

**Назва:** «Чисте узбережжя»

**Короткий опис:**Забруднення водойм у місцях масового відпочинку людей у Бердянську - серці Азова, невеличкому курортному містечку. У 2017 році число туристів, відвідавши Бердянськ налічувало 1,5 млн. Пляж та море – це головна розвага відпочиваючих. Значна частина того, що забруднює пляжі, – це звичайні повсякденні предмети. Використовуючи їх, люди навіть не замислюються, де все це зрештою опиниться.

**Мета:** покращення стану міських пляжів Бердянська щодо забруднення та проведення просвітницької роботи з молоддю задля підвищення екологічної свідомості

**Цільова група:** мешканці Бердянська , гості міста , туристи.

**Фази:**

**Червень**

1. Проведення соцопитування щодо проблеми забруднення
2. Зустріч з заступником міського голови з гуманітарних питань Дойнової Ю.В. Презентація проекту та плану дій. Шляхи взаємодії з владою;
3. Розробка критеріїв для проведення моніторингу пляжів;

**Липень**

1. Аналіз становища 4 пляжів Бердянська (наскільки територія забруднена, наявність сміттєвих баків, поведінка оточуючих).
2. Проведення виховного заходу для відпочиваючих дитячого табору «Факел»
3. Організація екологічної акції зі збором сміття в районі пляжа АКЗ

**Серпень**

1. Інформування про проект в ЗМІ (протягом всього періоду);
2. Розробка та подання проекту на конкурс «Громадський бюджет Бердянська» ;

**Вересень**

1. Зустріч з експертами проекту, узгодження бюджету з фінансовим управлінням та постачальниками послуг тощо;
2. Отримали відмову з боку влади щодо участі в подальшому етапі конкурсі;

**Жовтень**

1. Проведення публічних дебатів за темою «Пластикові упаковки потрібно заборонити»;
2. Проведення виховного заходу для вихованців ЦДЮТ. Перегляд фільму «7 чудес Північного Приазов’я»

**Листопад**

13**.**Зустріч з депутатом міської ради Цукановим Віктором Володимировичем щодо подальшого виконання проекту, обговорення недоліків проекту та можливості їх усунення

14. Підготовка звернення до депутатів міської ради, щодо фінансування проекту «Чисте узбережжя»;

15. Пошук фінансування проекту серед приватних підприємців;

 **Грудень**

15. Організація екологічних виховних заходів, акцій в загальноосвітніх школах міста;

16.Зустріч з природоохоронним прокурором, щодо стану пляжу Верхова;

 **Січень**

17. Розробка положення про «пляжний патруль» та проведення організаційної роботи щодо затвердження цього положення владою/Підготовка та подання петиції;

18. Створення фільма-презентації про проект;

19. Участь в семінарі в м. Запоріжжя;

**Лютий**

20. Зустріч з депутатами міської ради Мартищенко О.В. та Братенковим І.С.

21. Підготовка екологічної акції

**Березень**

20. Проведення акції в районі пляжа АКЗ

21. Підведення підсумків, звітування

**Результати:**

1.В соц. опитуванні щодо проблеми забруднення території пляжів взяло участь 50 осіб;

2. Моніторинг всіх пляжів Бердянська щодо ступеня забруднення, показав що найбрудніші пляжі міста знаходяться в районах Верхової, АКЗ, Лісок;

3.Організовані зустрічі з депутатами, представниками міської влади та правоохоронних структур, знайдено порозуміння проблеми;

4. Проведені 3 екологічні акції на пляжах в районі АКЗ, в яких взяло участь 75 осіб. З території пляжу вивезено75 м3 сміття та пластику, встановлений контейнер для сміття;

5.Розроблений та поданий проект на конкурс «Громадський бюджет», пройшли зустрічі з експертами проекту, обговорений бюджет з фінансовим управлінням( загальна сума 59800грн. Результат: Відмова в участі в наступному етапі конкурсу у зв’язку з тим, що пляжі Бердянська знаходяться в оренді і влада не може фінансувати орендаторів, які самі повинні встановлювати смітники;

6. 30 осіб взяли участь в публічних дебатів за темою «Пластикові упаковки потрібно заборонити» та проінформовані щодо шкоди пластику.

7. Під час зустрічі з депутатами міської ради обговорили шляхи вирішення проблеми, механізми подальшого фінансування проекту, підготовки звернення до депутатського корпусу міської ради або можливості подання петиції.

8.Організовано 10 виховних заході за участю 250 осіб в загальноосвітніх закладах міста з метою формування екологічної свідомості молоді, яка в подальшому буде бережливо відноситись до довкілля.